Приложение № 1

к приказу комитета по образованию

администрации городского округа

«Город Калининград»

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета по образованию

администрации городского округа

«Город Калининград»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.М.Петухова

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный  исполнитель  (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия3 | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| **МАДОУ д/с № 1** | | | | | | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.:  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Смоляк Людмила Константиновна, заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Середа Марина Леонидовна, заведующий  Чупракова М.В., заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | 1) Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  2) Оборудование стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  3) Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  4) Наличие сменных кресел-колясок;  5) Оборудование специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами);  - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | заведующий хозяйством, Сосковец Р.Н.  заведующий хозяйством, Сосковец Р.Н.  заведующий хозяйством, Сосковец Р.Н. |  |  |

**МАДОУ д/с № 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Монакова Ольга Николаевна,  заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Шевченко Ирина Николаевна, заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Соколова Инна Алексеевна, заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая  к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - отсутствие сменных кресел – колясок | Приобретение сменных  кресел-колясок | По мере необходимости | Безух А.В., заместитель заведующего по АХР,  Терещенко А.В., главный бухгалтер |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение доступа в организацию сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По мере необходимости | Рекечинская Н.М., заместитель заведующего по ВМР, Терещенко А.В., главный бухгалтер |  |  |

| **МАДОУ д/с № 12** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Размещение на информационных стендах в помещении образовательной организации информации о деятельности организации |  | Заведующий  Кожукова О.Ю. | Информация размещена на информационных стендах в помещении образовательной организации | Январь 2023 |
| 2. | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, | Разместить на официальном сайте организации в сети "Интернет" и привести в соответствие информацию о деятельности организации, в частности:  - об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  - об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  - о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ  –об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |  | Заведующий  Кожукова О.Ю. | Информация размещена на официальном сайте организации в разделе Материально-техническая база | Январь 2023 |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
| 1. | В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг | Обеспечить выделенную комфортную зону отдыха (ожидания) оборудованную соответствующей мебелью | 30.12.2023 | Заведующий  Кожукова О.Ю. |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 2. | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | 1. Обеспечить следующие условия доступности:  1.1. оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | 30.12.2023 | Заведующий  Кожукова О.Ю. |  |  |
| 1.2.Оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; | 2. Возможно при условии проведения капитального ремонта и реконструкции здания | Заведующий  Кожукова О.Ю. |  |  |
| 1.3. Оборудовать специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации. | 3. Возможно при условии проведения капитального ремонта и реконструкции здания | Заведующий  Кожукова О.Ю. |  |  |
| 2. Приобрести сменное кресло-коляску. | По мере необходимости | Заведующий  Кожукова О.Ю. |  |  |
| 3. Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 30.12.2023 | Заведующий  Кожукова О.Ю. |  |  |
| 2. | В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | 1. Обеспечить в организации следующие условия:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля | 30.12.2023 | Заведующий  Кожукова О.Ю. |  |  |
| 2. Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По мере необходимости | Заведующий  Кожукова О.Ю. |  |  |

**МАДОУ д/с № 14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Шашкина Светлана Борисовна, заместитель заведующего Норкина О.А. |  |  |

**МАДОУ д/с № 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I Открытость и доступность информации об организации** | | | | | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме):  - о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования - о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | Размещение информации о деятельности образовательной организации | | 30.01.2023 | | Заведующий Кухтинская Марина Николаевна Камалова И.В., заместитель заведующего | | Информация приведена в соответствие | | 23.01.2023 |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля | 30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023  по мере необходимости  по мере поступления финансирования  30.08.2023  30.08.2023 | | Заведующий Кухтинская Марина Николаевна, Гагаркина О.А., заведующий хозяйством | |  | |  | |

**МАДОУ ЦРР д/с № 19**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
| 2 | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативно- правовыми актами. | Размещение на информационных стендах в помещении образовательной организации информации о деятельности организации. | 20 января 2023 | Макаренкова К.Б., старший воспитатель. | Информация о персональном составе педагогических работников размещена на информационном стенде организации. | 20.01.2023 г. |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 3 | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Обеспечение условий:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел – колясок  - оборудованные санитарно – гигиенические помещения в образовательной организации.  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля  - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Ермакова А.К., заведующий  Аль – Джавхари Л.М., заместитель заведующего  Савкина М.М., главный бухгалтер |  |  |

**МАДОУ д/с № 20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами  - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальным оборудованием санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно  -точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023.  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий  Разуваева Екатерина Петровна |  |  |

**МАДОУ д/с №22**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  -адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  -специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации.  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  Оборудование адаптированных лифтов, поручни, расширение дверных проемов;  Приобретение сменных кресел- колясок  Оборудование специальных санитарно-гигиенические помещений в организации.  Приобретение оборудования для создания доступной среды: звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению.  предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | до 30.12.2023  до 30.12.2023  Возможно при проведении капитального ремонта здания  по мере необходимости  По мере выделения финансирования  30.08.2023  по мере необходимости | Черкашина М.Н, заведующий;  Сырятова Е.А., заместитель заведующего. |  |  |

**МАДОУ д/с № 23**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку(форме),установленным нормативными правовыми актами | Размещение на информационных стендах в помещении образовательной организации информации о  структуре и об органах управления образовательной организации в соответствии установленным нормативными правовыми актами. | 31.01. 2023. | Заведующий  Кривонос В. В.  Заместитель заведующего  Малая Н. Б. | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации размещена на информационных стендах. | 20 января 2023 г. |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  | Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг комфортные условия для предоставления услуг: | Создание комфортных зон отдыха (ожидания) в холлах образовательной организации, оборудование зон соответствующей мебелью. | 31.05.2023. | Заведующий  Кривонос В. В.  Завхоз  Баклыкова Е. А. |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 1. Оборудование входные группы пандусами (подъемными платформами)  2.Оборудование выделенных парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов    3. Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенные дверные проемы дверные проемы  4. Приобретение сменных кресел-колясок  5. Оборудование специальных санитарно-гигиенических пом  ещений | 31.12. 2023  31.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  По мере поступления финансирования | Заведующий  Кривонос В. В.  Завхоз  Баклыкова Е. А.  Заведующий  Кривонос В. В.  Завхоз  Баклыкова Е. А. |  |  |
| **МАДОУ д/с № 24** | | | | | | |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  | Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью) | Оборудование комфортной зоны (ожидания) соответствующей мебелью | 30.08.2023 | Заведующий  Забываева Светлана Григорьевна,  Кочеткова Светлана Александровна, заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  -адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  -специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации.  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  Оборудование адаптированных лифтов, поручни, расширение дверных проемов;  Приобретение сменных кресел- колясок  Оборудование специальных санитарно-гигиенические помещений в организации.  Приобретение оборудования для создания доступной среды: звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению.  предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | до 30.12.2023  до 30.12.2023  Возможно при проведении капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при проведении капитального ремонта здания  30.08.2023  по мере необходимости | Заведующий  Забываева Светлана Григорьевна,  Кочеткова Светлана Александровна, заместитель заведующего |  |  |
| **МАДОУ д/с № 27** | | | | | | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 1. Оборудование входные группы пандусами (подъемными платформами)  2.Оборудование выделенных парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов    3. Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенные дверные проемы дверные проемы    4. Приобретение сменных кресел-колясок  5. Оборудование специальных санитарно-гигиенических пом  Ещений | 31 декабря 2023  31 декабря 2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  По мере поступления финансирования | Борисова Ирина Стасьевна  Заведующий  Шустова Ирина Захаровна, завхоз |  |  |
| **МАДОУ д/с № 30** | | | | | | |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  | Обеспечение в образовательной организации комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ:  - установка мультимедийной системы с целью бытовой комфортности и предоставление информации о текущей деятельности ДОУ;  - установка модульной мебели | 30.04.2023 | Акимова Г.А., заведующий хозяйством |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещение образовательной организации не достаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входной двери пандусами;  - выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов;  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла коляски;  - специально-оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации. | . Проведение капитального ремонта крыльца и тамбура с установкой:  - входных групп пандусами;  - поручней;  - расширенных дверных проемов;  - кнопки вызова.  2. Оборудование парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов. | 31.12.2023  31.12.2023 | Жолудь Г.П., заведующий  Акимова Г.А., заведующий хозяйством |  |  |
| **МАДОУ д/с № 31** | | | | | | |
| **I Открытость и доступность информации об организации** | | | | | | |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, | Размещение информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, | 30.03.2023 | Черная Ирина Владимировна, заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  -адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  -специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации.  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  Оборудование адаптированных лифтов, поручни, расширение дверных проемов;  Приобретение сменных кресел- колясок  Оборудование специальных санитарно-гигиенические помещений в организации.  Приобретение оборудования для создания доступной среды: звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению.  предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | до 30.12.2023  до 30.12.2023  Возможно при проведении капитального ремонта здания  по мере необходимости  По мере выделения финансирования  30.08.2023  по мере необходимости | Заведующий  Зайцева Лариса Петровна,  Черная Ирина Владимировна, заместитель заведующего  Покровская Татьяна Александровна, заместитель заведующего |  |  |
| **МАДОУ д/с № 36** | | | | | | |
| **I Открытость и доступность информации об организации** | | | | | | |
| 1 | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления | Размещение информации о деятельности образовательной организации, на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" | 30.03.2023 | Мирошниченко Светлана Михайловна, педагог-психолог |  |  |
| **II Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | | |
| 2 | Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью | Оборудование комфортной зоны отдыха (ожидания) соответствующей мебелью | 30.12.2023 | Пономаренко Наталия Викторовна, заведующий хозяйством |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 3 | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  -адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  -специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации.  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  Оборудование адаптированных лифтов, поручни, расширение дверных проемов;  Приобретение сменных кресел- колясок  Оборудование специальных санитарно-гигиенические помещений в организации.  Приобретение оборудования для создания доступной среды: звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению.  предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | до 30.12.2023  до 30.12.2023  Возможно при проведении капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при проведении капитального  30.08.2023  по мере необходимости | Мисюткина Ольга Николаевна, и.о. заведующего |  |  |
| **МАДОУ д/с № 37** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов: | | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | | 30.12.2023 | | Рыжова Галина Варсанофиевна, заведующий | |  | |  | |
| Выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов | | 30.12.2023 | | Щербина Марина Валентиновна,  заведующий хозяйством | |  | |  | |
| Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенные дверные проемы | | Возможно при условии капиталь-ного ремонта здания | | Рыжова Галина Варсанофиевна, заведующий | |  | |  | |
| Приобретение сменных кресел-колясок | | По мере необходимости | | Щербина Марина Валентиновна,  заведующий хозяйством | |  | |  | |
| Оборудование специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | | Возможно при условии капитального ремонта здания | | Рыжова Галина Варсанофиевна, заведующий | |  | |  | |
| Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | | 30.12.2023 | | Рыжова Галина Варсанофиевна, заведующий | |  | |  | |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | | 30.12.2023 | | Исмаилова Екатерина Вячеславовна, заместитель заведующего | |  | |  | |
| Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | | По мере необходимости | | Рыжова Галина Варсанофиевна,  заведующий | |  | |  | |
| **МАДОУ д/с № 40** | | | | | | | | | | | | |
| **I. Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью | | Оборудование комфортной зоны отдыха (ожидания) соответствующей мебелью | | 30.12.2023 | | Брусило Светлана Владимировна, заведующий | |  | |  | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной | | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при проведении капитального ремонта здания  По мере необходимости  По мере поступления финансирования | | Брусило Светлана Владимировна, заведующий | |  | |  | |
| **МАДОУ д/с № 43** | | | | | | | | | | | | |
| **I. Открытость и доступность информации об образовательной организации** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Несоответствие информации о деятельности образова-тельной организации, разме-щённой на информационных стендах в помещениях обра-зовательной организации, её содержанию и порядку (фор-ме), установленным норма-тивными правовыми актами. | | - размещение локальных норматив-ных актов (по основным вопросам организации и осуществления обра-зовательной деятельности) | | Январь 2023 | | Заместитель заведующего по ВМР Прищенко О.А. | | Информация размещена | | 10 января 2023 |
| Несоответствие информации о деятельности образова-тельной организации, разме-щённой на официальном сайте образовательной орга-низации в сети «Интернет», её содержанию и порядку (форме) её предоставления. | | - размещение информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» | | Январь 2023 | | Заместитель заведующего по ВМР Прищенко О.А. | | Информация размещена | | 10 января 2023 |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Помещения образователь-ной организации и приле-гающая к ней территория не-достаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъём-ными платформами);  - наличие выделенных стоя-нок для автотранспортных средств инвалидов;  - адаптированные лифты, по-ручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - наличие специально обо-рудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. | | - оборудование входных групп пан-дусами (подъёмными платформами); | | 30.12.2023 | | Кравцова Е.В., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 43  Манова А.В., заместитель заведующего по АХЧ | |  | |  |
| - оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвали-дов; | | 30.12.2023 | | Кравцова Е.В., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 43  Манова А.В., заместитель заведующего по АХЧ | |  | |  |
| - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; | | Возможно, при условии проведения капитального ремонта | | Кравцова Е.В., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 43 | |  | |  |
| - приобретение сменные кресла-коляски; | | По мере необходимости | | Кравцова Е.В., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 43 | |  | |  |
| - оборудование специально обору-дованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. | | Возможно, при условии проведения капитального ремонта здания | | Кравцова Е.В., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 43 | |  | |  |
| 3.2 | | В образовательной органи-зации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - дублирование для инвали-дов по слуху и зрению звуко-вой и зрительной информа-ции;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдоперевочика (тифлосурдо-переводчика). | | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | | 30.12.2023 | | Кравцова Е.В., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 43 | |  | |  |
| - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | | 30.12.2023 | | Кравцова Е.В., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 43 | |  | |  |
| - возможность предоставления инва-лидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдоперевочика (тифлосурдо-переводчика) | | По мере необходимости | | Кравцова Е.В., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 43 | |  | |  |
| **МАДОУ д/с № 44** | | | | | | | | | | | | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Помещения образователь-ной организации и приле-гающая к ней территория не-достаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъём-ными платформами);  - наличие выделенных стоя-нок для автотранспортных средств инвалидов;  - адаптированные лифты, по-ручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - наличие специально обо-рудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. | | - оборудование входных групп пан-дусами (подъёмными платформами);  - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - оборудование адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проёмы  - приобретение сменных кресесл-колясок  - Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | | Полищук Олеся Николаевна, заведующий  Семёнова Ю.О., заведующий хозяйством | |  | |  |
| **МАДОУ д/с №46** | | | | | | | | | | | | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  -  приобретение сменных кресла-коляски  - оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | | 30.12.2023    Возможно при проведении капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при проведении капитального ремонта здания  - 30.08.2023  - 30.08.2023  - по мере необходимости | | Заведующий Трифонова Ольга Владимировна | |  | |  |

**МАДОУ д/с № 47**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  -  приобретение сменных кресла-коляски  - оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023    Возможно при проведении капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при проведении капитального ремонта здания  - 30.12.2023  - 30.12.2023  по мере необходимости | Заведующий Прохорова Станислава Прано,  Елумеева О.В., заведующий хозяйством |  |  |

**МАДОУ д/с № 48**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| 3.2 Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По мере необходимости | Заведующий Стриженкова Надежда Петровна |  |  |

**МАДОУ д/с № 50**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Размещение на информационных стендах в помещении образовательной организации информации о деятельности образовательной организации в соответствии с установленными нормативными правовыми актами | 30.03.2023 | Соколова Екатерина Борисовна, заместитель заведующего |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, | Размещение информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, | 30.03.2023 | Соколова Екатерина Борисовна, заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образователь-ной организации и приле-гающая к ней территория не-достаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъём-ными платформами);  - наличие выделенных стоя-нок для автотранспортных средств инвалидов;  - адаптированные лифты, по-ручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - наличие специально обо-рудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации.  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пан-дусами (подъёмными платформами);  - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - оборудование адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проёмы  - приобретение сменных кресел-колясок  - Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Рыжко Тамара Александровна  Соколова Екатерина Борисовна, заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 51**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| 3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учётом доступности для инвалидов:  - сменные кресла-коляски;  -специально-оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | По мере необходимости  по мере поступления финансирования | Ивченко  Людмила Яковлевна, заместитель заведующего |  |  |
| 3.2 Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - оборудовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.08.2023  30.08.2023  по мере необходимости | Ивченко  Людмила Яковлевна, заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 52**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учётом доступности для инвалидов:  - сменные кресла-коляски;  -специально-оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | По мере необходимости  Возможно при условии проведении капитального ремонта здания | Заведующий Миляева Инна Владимировна |  |  |
| 3.2 Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - оборудовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.08.2023  30.08.2023  по мере необходимости | Заведующий Миляева Инна Владимировна |  |  |

**МАДОУ д/с № 53**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | | | | |
| Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью | Оборудование комфортной зоны отдыха (ожидания) соответствующей мебелью | | 30.12.2023 | | Заведующий Фурман Жанна Николаевна | |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | |
| Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учётом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы -  - сменные кресла-коляски;  -специально-оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | |  | |  | |  |
| 3.2 Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - оборудовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.08.2023  30.08.2023  по мере необходимости | |  | |  | |  |

**МАДОУ д/с № 55**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Помещения образователь-ной организации и приле-гающая к ней территория не-достаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  -оборудование входных групп пандусами (подъёмными платформами) | оборудование входных групп пандусами (подъёмными платформами) |  | Гамидов Р.М.О.  инженер | Приобретена самоходный лестничный подъёмник | Декабрь  2019г. |
| 2 | -выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов | выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 30.12.2023 | Гамидов Р.М.О.  инженер |  |  |
| 3 | -сменные кресла-коляски | - приобретение сменных кресел-колясок |  |  | Приобретены в учреждении | Ноябрь 2019г. |
| 4 | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 30.08.2023 | Недбайло А.М.  Заведующий хозяйством |  |  |
| 5 | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 30.08.2023 | Недбайло А.М.  Заведующий хозяйством |  |  |
| 6 | возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика | По мере необходимости | Пышкова С.В.  методист |  |  |

**МАДОУ д/с № 56**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
| 1. | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) ее представления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 | Размещение информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 | Март  2023 | Матюшко Ольга Васильевна, заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1. | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Приобретение сменного кресла-коляски  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | сентябрь  2023  Возможно при условии дополнительного финансирования | Богачева Татьяна Валерьевна заведующий,  Соколовская М.И.. заведующий хозяйством |  |  |
| 2. | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечение в помещении и на территории организации звуковой и зрительной информацией для инвалидов по слуху и зрению  Обеспечение дублирование надписей, знаков, графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Декабрь  2023  Февраль  2023  По мере необходимости | Матюшко Ольга Васильевна, заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 57**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Размещение информации о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении образовательной организации, в соответствии с установленными нормативными правовыми актами. | Январь  2023 | Попович Н.В., заместитель заведующего |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | Январь 2023  По мере необходимости  Январь 2023 | Заведующий Майсиеня Т.В., заместитель заведующего Гончаренко Татьяна Ричардовна |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечение в помещении и на территории организации звуковой и зрительной информацией для инвалидов по слуху и зрению  Обеспечение дублирование надписей, знаков, графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Попович Н.В., заместитель заведующего  Гончаренко Н.В.. заместитель заведующего |  |

**МАДОУ д/с № 59**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
| 1. | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) ее представления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 | Размещение информации о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение | Январь  2023 | Мех Ольга Викторовна, заведующий | Информация размещена на официальном сайте МАДОУ д/с № 59 | Январь 2023 |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1. | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Приобретение сменного кресла-коляски | сентябрь  2023 | Мех Ольга Викторовна, заведующий |  |  |
| 2. | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечение в помещении и на территории организации звуковой и зрительной информацией для инвалидов по слуху и зрению  Обеспечение дублирование надписей, знаков, графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Декабрь  2023  Февраль  2023 | Мех Ольга Викторовна, заведующий  Мех Ольга Викторовна, заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 64**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | 30. 12. 2023 | Заведующий Вознова Е.Г., заведующий хозяйством Рубанова С.А. |  |  |
| - выделенные стоянки автотранспортных средств инвалидов | 30. 12. 2023 |
| - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Установка возможна при реконструкции здания и наличии финансирования |
| - сменные кресла-коляски | По мере необходимости |
| - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | По мере поступления финансирования |

**МАДОУ д/с № 68**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на на информационных стендах в помещении организации, её содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Размещение на информационных стендах в помещении организации более полной информации о работе детского сада:  - о структуре и об органах управления образовательной организации;  -о персональном составе педагогических работников. | Февраль 2023 | Дудкина Ж.Г., заместитель заведующего |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  | В образовательной организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг | Оборудование соответствующей мебелью комфортной зоны отдыха (ожидания) | Март 2023 | Иванова Г.А., заведующий хозяйством |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Недостаточно оборудованы помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | -- оборудование входных групп пандусами;  - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  - оборудование специальных санитарно-гигиенических помещений. | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | Дьячкова Т.В., заведующий |  |  |
|  | Недостаточное обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - обеспечение дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля;  - обеспечение предоставления инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика | 30.12. 2023  По мере необходимости | Дьячкова Т.В., заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 70**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | 1. Заменить информационные стенды. 2. Разместить на информационных стендах в помещении образовательной организации информацию в соответствии о деятельности организации | | | 28.02.2023 | Быкова Людмила Анатольевна заведующий |  |  | |
| 2. | | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" | 1. Разместить на официальном сайте организации в сети "Интернет" информацию о - о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | | | 31.01. 2023 | Чабан Елена Анатольевна заместитель заведующего |  |  | |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг | 1. Необходимо обеспечить комфортные условия для предоставления услуг: комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью | | | 30.12.2023 | Быкова Людмила Анатольевна заведующий |  |  | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
|  | | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.  В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности необходимо обеспечить в организации следующие условия: | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации    - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | | | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно, при условии проведения капитального ремонта в ДОУ.  Приобретение по мере необходимости  Возможно, при условии проведения капитального ремонта в ДОУ.  30.12. 2023  30.12.2023  По мере необходимости | Быкова Людмила Анатольевна заведующий |  |  | |
| **МАДОУ д/с № 71** | | | | | | | | | | |
| **I."Открытость и доступность информации об организации":** | | | | | | | | | | |
|  | | Выявлено несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, | Размещение информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, | | | 30.03.2023 | Ульянова Екатерина Юрьевна, заместитель заведующего |  |  | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
|  | | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.  оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организац | оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов – оборудование адаптированных лифтов, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | | | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания | Заведующий Глушакова Тамара Борисовна,  Заместитель заведующего Ульянова Екатерина Юрьевна |  |  | |
| **МАДОУ д/с № 74** | | | | | | | | | | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
|  | | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы    - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | | | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Лазаренко Вера Антоновна |  |  | |
| **МАДОУ д/с № 76** | | | | | | | | | | |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | | | | | |
|  | | Не размещена на официальном сайте организации в сети «Интернет» и не приведена в соответствие информация о деятельности организации, в частности:  - об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Дополнительное размещение информации на официальном сайте организации в разделе «Родителям» с целью обеспечения наибольшей доступности.  \* На момент проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имелась на официальном сайте организации в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законодательством в разделе «Доступная среда». | | | 30.12.2023 | Ковалева Оксана Александровна,  заместитель заведующего |  |  | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
|  | | Не обеспечены следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  -выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  -сменные кресла-коляски  Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности необходимо обеспечить в организации следующие условия:  -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знакам и, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  -выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  -приобретение сменных кресел-колясок  -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знакам и, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | | | 30.12.2023  30.12.2023  По мере необходимости  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Нуждина Наталья Сергеевна,  заместитель заведующего  Ковалева Оксана Александровна,  заместитель заведующего |  |  | |
| **МАДОУ д/с № 77** | | | | | | | | | | |
| 1. **Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | | | | | | |
|  | | Необходимо обеспечить следующие комфортные условия для предоставления услуг:  - комфортную зону отдыха (ожидания) оборудованную соответствующей мебелью По | Создание комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | | | 30.12.2023 | Заведующий Тихонова Ольга  Михайловна |  |  | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
|  | | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | | | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания | Заведующий Тихонова Ольга  Михайловна |  |  | |
| **МАДОУ д/с № 78** | | | | | | | | | | |
| **"Открытость и доступность информации об организации":** | | | | | | | | | | |
| 1 | "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" | | | Размещение информации о деятельности образовательной организации, на общедоступных информационных ресурсах в соответствии с установленными нормативными правовыми актами" | 30.12.2023 | | Чеверева Ю.А., старший воспитатель | Информация размещена на официальном сайте МАДОУ д/с № 78 | Январь 2023 |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | |
| 1.  2. | | "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"  "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" | | Приобретение сменного кресла-коляски  Обеспечение возможности выделения места стоянки для автотранспортных средств инвалидов  Установка адаптированных лифтов  Обеспечение в помещении и на территории организации звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению  Обеспечение и дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 31.12. 2023.  31.01.2023  ----  31.12.2023  31.12.2023  По мере необходимости | | Румянцева Е.И., заместитель заведующего  Румянцева Е.И., заместитель заведующего  ---  Румянцева Е.И., заместитель заведующего  Румянцева Е.И., заместитель заведующего  Блинова Е.Э. , заведующий | Выделено места стоянки для автотранспортных средств инвалидов .  Адаптированные лифты не требуется в связи с одноэтажностью здания (4 корпуса | 31.01.2023 |

**МАДОУ д/с № 79**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  1. оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  2. выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  3. адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;  4. сменные кресла-коляски;  5. специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации;  6. дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  7. дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  8. возможность предоставления инвалидам по слуху (слухи и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 1. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами).  2. Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов.  3. Устройство адаптированных лифтов, поручни, расширенные дверные проёмы.  4. Приобрести сменные кресла-коляски.  5. Организация специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации.  6. Оборудовать систему дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией.  7. Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  8. Обеспечить . возможность предоставления инвалидам по слуху (слухи и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведении реконструкции здания  По мере необходимости  По мере поступления финансирования  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Попова Светлана Юрьевна, заместитель заведующего (АХР)  Смирнова Елена Адольфовна, заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 83**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - входные группы не оборудованы пандусами (подъемными платформами)  - отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - отсутствуют адаптированные лифты,  поручни, расширенные проемы  - отсутствуют сменные кресла-коляски  - отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | 30.12.2023 | Боровская Ю.В., заведующий, Лигостаева О.М., заместитель заведующего |  |  |
| -оборудование выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 30.12.2023 | Лигостаева О.М., заместитель заведующего |  |  |
| - оборудование адаптированного лифта, поручней, расширенных проемов | возможно при условии проведения капитального ремонта | Боровская Ю.В., заведующий, Лигостаева О.М., заместитель заведующего |  |  |
|  | - приобретение сменного кресла-коляски | по мере необходимости | Лигостаева О.М., заместитель заведующего |  |  |
| - оборудование специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения в образовательной организации | возможно при условии проведения капитального ремонта | Боровская Ю.В., заведующий, Лигостаева О.М., заместитель заведующего |  |  |
| 2 | В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - не обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - не обеспечено дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 30.12.2023 | Боровская Ю.В., заведующий, Лигостаева О.М., заместитель заведующего |  |  |
| - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 30.12.2023 | Боровская Ю.В., заведующий, Лигостаева О.М., заместитель заведующего |  |  |
| - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | по мере необходимости | Боровская Ю.В., заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 86**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов:  - отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - отсутствуют сменные кресла-коляски | выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 30.12.2023 | Власюк Лидия Николаевна., заведующий, |  |  |
|  | - приобретение сменного кресла-коляски | по мере необходимости | заместитель заведующего |  |  |
| 2 | В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:  - не обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - не обеспечено дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 30.08.2023 | Власюк Л.Н., заведующий, |  |  |
| - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 30.08.2023 | Власюк Л.Н., заведующий |  |  |
| - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | по мере необходимости | Власюк Л.Н., заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 87**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | | | | | | | | |
| "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"  информации выявлено Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, | | | Размещение информации о деятельности образовательной организации, на общедоступных информационных ресурсах в соответствии с установленными нормативными правовыми актами"  Размещение информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 | 30.03.2023 | | | Заведующий Некрасова Кристине Евгеньевна |  | |  | |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами;  - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - Приобретение переносных пандусов;  - оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудование специальных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика | | | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  По мере выделения финансирования  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий  Некрасова Кристине Евгеньевна | | |  | |  |

**МАДОУ д/с № 94**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| 3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами;  - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - Приобретение переносных пандусов;  - оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудование специальных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  По мере выделения финансирования  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Шевчук О.А.  Замместитель заведующего Дидора С.А.,  Заместитель заведующего Памфилова О.В. |  |  | |

**МАДОУ д/с № 95**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | |
| Необходимо обеспечить следующие комфортные условия для предоставления услуг:  - комфортную зону отдыха (ожидания) оборудованную соответствующей мебелью По | Создание комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | 30.12.2023 | Заведующий Дубровина Анна Константиновна, заведующий хозяйством  Лапина Д.С. |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Дубровина Анна Константиновна  заведующий хозяйством  Лапина Д.С. |  |  |

**МАДОУ ЦРР д/с № 98**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
| 2 | 2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией  (97 %) | Анкетирование родителей с целью выявления критериев комфортности предоставления услуг | До 01.03.2023 | Смирнова Ирина Геннадьевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 3 | 3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:  - оборудование входных групп пандусами;  - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения  (0%) | - Приобретение переносных пандусов;  - оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  - оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  - приобретение сменных кресел-колясок;  - оборудование специальных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов | 30.12.2023  30.12.2023  По мере выделения финансирования  По мере необходимости  По мере выделения финансирования | Тарасова Юлия Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |

**МАДОУ д/с № 99**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** **"Открытость и доступность информации об организации"** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Размещение информации о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении образовательной организации, в соответствии с установленным нормативными правовыми актами. | До 31.01.2023 | Заведующий Копычева Л.К., заместитель заведующего  Онищук В.В. |  |  |
| **II.** **Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | |
| В образовательной организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованную соответствующей мебелью | Оборудование комфортной зоны отдыха (ожидания) соответствующей мебелью | 31.03.2023 | Заведующий Копычева Л.К.,  заместитель заведующего  Онищук В.В. |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Копычева Л.К.,  Завхоз  Копычев С.С. |  |  |

**МАЮДОУ д/с № 100**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** **"Открытость и доступность информации об организации"** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Размещение информации о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении образовательной организации, в соответствии с установленным нормативными правовыми актами. | До 31.01.2023 | Заместитель заведующего Келасьева Е.В. |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий  Клочко Л.Г. |  |  |

**МАДОУ д/с № 101**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** **Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | |
| В образовательной организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованную соответствующей мебелью | Оборудование комфортной зоны отдыха (ожидания) соответствующей мебелью | 31.03.2023 | Заместитель заведующего Ельфина Наталья Анатольевна |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий  Лапина Ю.В., заместитель заведующего Ельфина Наталья Анатольевна |  |  |

**МАДОУ д/с № 102**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, | Размещение информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, | До 31.01.2023 | Заведующий  Габитова С.И. |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания | Заведующий  Габитова С.И. |  |  |

**МАДОУ д/с № 104**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | |
| Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг (оборудование зоны отдыха соответствующей мебелью) | Оборудование зоны отдыха соответствующей мебелью | 30.12.2023 | Заведующий Давнишняя О.Ю., |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг | 30.12.2023  30.12.2023  При условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  При условии проведения капитального ремонта здания  При условии проведения капитального  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Давнишняя О.Ю., |  |  |

**МАДОУ д/с № 105**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку(форме),установленным нормативными правовыми актами. | Размещение на информационных стендах в помещении образовательной организации информации о  структуре и об органах управления образовательной организации в соответствии установленным нормативными правовыми актами. | 31 января 2023 г. | Заведующий  Лобач М.С.  Заместитель заведующего  Выжимова И.С. | Размещена на информационных стендах информация о структуре и об органах управления образовательной организации размещена на информационных стендах. | 27 январь 2023 г. |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 1. Оборудование входные группы пандусами (подъемными платформами)  2.Оборудование выделенных парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов    3. Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенные дверные проемы дверные проемы    4. Приобрести сменные кресла-коляски  5. Оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в ДОУ | 31 декабря 2023  31 декабря 2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | Заведующий  Лобач М.С.  Зам. заведующего  Ванина Н.Н.   Заведующий  Лобач М.С.  Зам. заведующего  Ванина Н.Н. |  |  |

**МАДОУ д/с № 107**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | 30. 12. 2023 | Покрышкина Л.Г., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 107.  Гайналь Т.В., заведующий хозяйством |  |  |
| - оборудование адаптированных лифтов, поручни, расширенные дверные проемы | возможно при условии проведения капитального ремонта | Покрышкина Л.Г., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 107 |  |  |
| - приобретение сменных кресел-колясок | по мере необходимости | Покрышкина Л.Г., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 107. |  |  |
| - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | возможно при условии проведения капитального ремонта | Покрышкина Л.Г., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 107. |  |  |
| 2 |  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 01. 09. 2023 | Покрышкина Л.Г., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 107. |  |  |
|  | В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01.09.2023 | Покрышкина Л.Г., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 107. |  |  |
|  |  | -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | по мере необходимость | Покрышкина Л.Г., заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 107. |  |  |
|  |  |

**МАДОУ д/с № 109**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);  -выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  -оборудование адаптированными лифтами, поручнями, расширенные дверные проемы;  -приобретение сменные кресла-коляски;  -оборудование специально-оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации . | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере необходимости  возможно при условии проведения капитального ремонта здания  по мере поступления финансирования | Шалдыбина Лариса Филипповна заместитель руководителя  Корсун Елена Владимировна  заведующий |  |  |

**МАДОУ д/с № 110**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
| 1 | Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, ее содержанию и форме, установленным нормативными правовыми актами | Размещение на информационных стендах приведенной в соответствие информации о деятельности организации, в частности о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность, преподаваемые дисциплины (частично) | 23.01 2023 | Шаец И. И., заместитель заведующего | Информация размещена на информационных стендах | 23.01.2023 |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
| 2 | Отсутствие комфортных условий для предоставления услуг | Создание в детском саду комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 31.07.2023 | Арсланова Л.В., заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 3. | Помещения ДОУ и прилегающая территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Обеспечение следующих условий доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, расширенные дверные проемы, поручни  - сменные кресла-коляски  - обеспечение доступности специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 30.10.2023  По мере необходимости  Возможно только в процессе реконструкции здания  По запросу  30.10.2023 | Арсланова Л.В., заместитель заведующего |  |  |
| 4 | В организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации:  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 28.04 2023  По мере необходимости | Арсланова Л.В., заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 111**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии капитального ремонта здания | Заведующий  Лапина Ш.Д.,  Падалко К.С., заместитель заведующего |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги  наравне с другими участниками образовательных отношений | Необходимо обеспечить следующие условия:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению языковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.08.2023  30.08.2023  по мере необходимости | Заведующий  Лапина Ш.Д.,  Падалко К.С., заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 113**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | 30.12.2023  30.12.2023  Возможно при условии капитального ремонта здания  по мере необходимости  Возможно при условии капитального ремонта здания | Заведующий  Арчинова Н.В. |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги  наравне с другими участниками образовательных отношений | Необходимо обеспечить следующие условия:  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | по мере необходимости | Заведующий  Арчинова Н.В. |  |  |

**МАДОУ д/с № 114**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов    - приобретение сменных кресел-колясок | 30.12.2023  30.12.2023  по мере необходимости | Заведующий  Киселева Е.В., Кчоян Г.П., заместитель заведующего |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги  наравне с другими участниками образовательных отношений | Необходимо обеспечить следующие условия:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению языковой и зрительной информации  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.08.2023  по мере необходимости | Заведующий  Киселева Е.В., Кчоян Г.П., заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 115**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
| 2. | Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг | Обеспечить комфортную зону отдыха (ожидания) оборудованную соответствующей мебелью | 30.07.2023 | Шаталова  Яна Андреевна (заместитель заведующего) |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 3. | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | 30.12.2023  30.12.2023  по мере необходимости  по мере необходимости  по мере необходимости | Шаталова  Яна Андреевна (заместитель заведующего) |  |  |
| 4. | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги  наравне с другими участниками образовательных отношений | Необходимо обеспечить следующие условия:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению языковой и зрительной информации  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.08.2023  по мере необходимости | Сидоренкова  Анна Ивановна  (заместитель заведующего) |  |  |

**МАДОУ д/с № 116**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  | Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью) | Создать комфортные зоны отдыха (ожидания) в холлах образовательной организации, оборудовать зоны соответствующей мебелью. | 31 мая 2023 | Заведующий  Первухина И.В  Завхоз  Титова А.Ю |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 1. Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами)    2.Оборудовать выделенные парковочные места для автотранспортных средств инвалидов      3. Оборудовать адаптированными лифтами, поручнями, расширить дверные проемы.    4. Приобрести сменные кресла-коляски  5. Оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в ДОУ | 30 декабря 2023  30 декабря 2023  Возможно в случае проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно в случае проведения капитального ремонта здания | Заведующий  Первухина И.В  Завхоз  Титова А.Ю  Заведующий  Первухина И.В  Завхоз  Титова А.Ю |  |  |
|  | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Первухина И.В  Заместитель заведующего Митюнина Т.Б |  |  |

**МАДОУ д/с № 119**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации** | | | | | | |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Размещение информации о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении образовательной организации в соответствии с установленным нормативными правовыми актами. | 31.03. 2023 | Заведующий  Ленковец Л.М.,  Труфанова О.В., зааместитель заведующего,  Мищенко Е.Н., заместитель заведующего,  Огольцова Ю.С., методист |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - сменные кресла-коляски | 1. Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами)  2. Приобрести сменные кресла-коляски | 30 декабря 2023  По мере необходимости | Заведующий  Ленковец Л.М.,  Ульева И.Н., заведующий хозяйством,  Вершинина И.В., заведующий хозяйством,  Шабанова С.В., заведующий хозяйством |  |  |
|  | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий  Ленковец Л.М.,  Ульева И.Н., заведующий хозяйством,  Вершинина И.В., заведующий хозяйством,  Шабанова С.В., заведующий хозяйством |  |  |

**МАДОУ д/с № 121**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 1. Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами)    2.Оборудовать выделенные парковочные места для автотранспортных средств инвалидов      3. Оборудовать адаптированными лифтами, поручнями, расширить дверные проемы.    4. Приобрести сменные кресла-коляски  5. Оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в ДОУ | 30 декабря 2023  30 декабря 2023  Возможно в случае проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно в случае проведения капитального ремонта здания | И.о. заведующего Булатова С.В.,  Галкина А.Д., заведующий хозяйством |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | И.о. заведующего Булатова С.В.  Галкина А.Д., заведующий хозяйством |  |  |

**МАДОУ д/с № 122**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 1. Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами)    2.Оборудовать выделенные парковочные места для автотранспортных средств инвалидов      3. Оборудовать адаптированными лифтами, поручнями, расширить дверные проемы.    4. Приобрести сменные кресла-коляски  5. Оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в ДОУ | 30 декабря 2023  30 декабря 2023  Возможно в случае проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно в случае проведения капитального ремонта здания | Заведующий Панкратьева А.В.,  Канорская И.В., заместитель заведующего |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий Панкратьева А.В.,  Канорская И.В., заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 123**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1. | Отсутствие на прилегающей территории организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование выделенного парковочного места для инвалидов при наличии финансирования | 30.12.2023 | Зам. заведующего по АХР Гриценко Е.А. |  |  |
| 2. | Отсутствие в помещении организации сменных кресел-колясок | Приобретение сменных кресел-колясок | 2023  по мере необходимости | Зам. заведующего по АХР Гриценко Е.А. |  |  |
| 3. | Не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - оборудование организации аудио и видео-информаторами  - приобретение табличек, дублирующих надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля  - обеспечение доступа в организацию сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | до 30.08.2023.  до 01.12.2023.  по мере необходимости | Зам. заведующего по АХР Гриценко Е.А. |  |  |

**МАДОУ д/с № 124**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 № 831 | Размещение информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 № 831 | 31.03. 2023 | Заведующий  Бортник Наталья Викторовна  Кувекина Валентина Ивановна, заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - сменные кресла-коляски  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 1. Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами)  2. выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  3. оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  4. приобретение сменных кресел-колясок  5. специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30 декабря 2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | Заведующий  Бортник Наталья Викторовна  Кувекина Валентина Ивановна, заместитель заведующего |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий  Бортник Наталья Викторовна  Кувекина Валентина Ивановна, заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 125**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - сменные кресла-коляски | 1. выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  2. приобретение сменных кресел-колясок | 30 декабря 2023  По мере необходимости | Заведующий  Арлаускене Е.Г., заместитель заведующего  Исакова О.А. |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1 Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  2.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий  Арлаускене Е.Г., заместитель заведующего  Исакова О.А. |  |  |

**МАДОУ д/с № 127**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации** | | | | | | |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 № 831. | Размещение информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от | Февраль 2023 | Ваколюк Екатерина Алексеевна, заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - оборудование адаптированных лифтов, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30 декабря 2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания |  |  |  |
|  | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости |  |  |  |

**МАДОУ д/с № 128**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации** | | | | | | |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 № 831. | Размещение информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от | Февраль 2023 | Тамарская О.В., заведующий,  Чеснокова Н.Д., заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - оборудование адаптированных лифтов, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30 декабря 2023  30.12.2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | Тамарская О.В., заведующий,  Дворниченко Л.Н.. заместитель заведующего |  |  |
|  | Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Тамарская О.В., заведующий,  Чеснокова Н.Д., заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 129**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30 декабря 2023 г.  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | Заведующий  Манчук Е.В.,  заместитель заведующего Полянская И.А. |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | заместитель заведующего Полянская И.А. |  |  |

**МАДОУ д/с № 130**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30 декабря 2023  30 декабря 2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | Заведующий  Александрова В.Г.,  Заместитель заведующего Стидлецкая С.В. |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Заведующий  Александрова В.Г.,  Заместитель заведующего Стидлецкая С.В. |  |  |

**МАДОУ д/с № 131**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Размещение информации о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении образовательной организации в соответствии с установленным нормативными правовыми актами | Февраль 2023 | Артимович Галина Викторовна, заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30 декабря 2023  30 декабря 2023  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | Заведующий Филимонова Е.А., заместитель заведующего  Свирин С.А. |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости |  |  |  |

**МАДОУ д/с № 132**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Проектируется пандус или подъемный лифт в каждую группу первого этажа. | 30.12.2023 | Климова И.А., заместитель заведующего |  |  |
| 2 | Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы оборудовать возможно только в процессе капремонта. | При капитальном ремонте | Климова И.А., заместитель заведующего |  |  |
| 3 | Сменные кресла-коляски | Приобретение сменных кресел-колясок | По мере необходимости | Сенникова Д.Н.,  заведующий |  |  |
| 4 | Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | Оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения возможно только в процессе капремонта. | По мере выделения финансирования | Сенникова Д.Н.,  заведующий |  |  |
| 5 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установка таблички на вход на территорию ДОУ с кнопкой вызова помощи, информации, написанной шрифтом Брайля, звуковым дублированием информации | 30.12.2023 | Климова И.А., заместитель заведующего |  |  |
| 6 | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Установка табличек с названием кабинетов, названий групп, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля | 30.12.2023 | Климова И.А., заместитель заведующего |  |  |
| 7 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуха и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставление сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По мере необходимости | Косолапова О.С., заместитель заведующего |  |  |

**МАДОУ д/с № 133**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Размещение информации о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении образовательной организации в соответствии с установленным нормативными правовыми актами | Февраль 2023 | Богданович А.В., методист |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | - выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 30 декабря 2023 г.  30 декабря 2023 г  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания | Седых И.В., заместитель заведующего |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости |  |  |  |

**МАДОУ д/с № 134**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.  Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости | Карпенко Л.В., заведующий  Галямина О.Ю., заместитель заведующего |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1.  2. | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности инвалидов.  Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  2. Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  3. Оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  4. Обеспечить сменные кресла –коляски  5. Создать специально-оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации.  1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  по мере финансирования  по мере необходимости  по мере финансирования  30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023 | Кадирова М.В., заведующий  Кузьмина Алла Вячеславовна, заместитель заведующего по АХР |  |  |

**МАДОУ д/с № 135**

**МАДОУ д/с № 136**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Размещение информации о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении образовательной организации, в соответствии с установленным нормативными правовыми актами. | 30.01.2023 | Ляпунова Светлана Анатольевна, заместитель заведующего |  |  |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.  Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | - Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов  - приобретение сменных кресел-колясок  - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации  Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  2.Дублировать надписи, знаки и иную текстовую информацию знаками, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля  3.Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика | 30.12.2023  По мере необходимости  Возможно при условии проведения капитального ремонта здания  30.08.2023  30.08.2023  По мере необходимости |  |  |  |